## Sheet2
基层政协工作委员会办公经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 基层政协工作委员会办公经费
主管部门 |  | 襄垣县人民政府办公室-003 |  |  |  | 实施单位 |  | 襄垣县人民政府办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 |  | 2 |  | 0.48 | 10 | 24 | 2.4
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 2 |  | 2 |  | 0.48 | -- | 24 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 政协委员会学习，订报刊，组织活动。 |  |  |  |  | 政协委员会学习订报刊，组织活动
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 考察工作完成率（%） | =100% |  | 83% |  | 18 | 14.94 | 工作项目未完全实施
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 考核质量达标率（%） | >=99% |  | 84% |  | 18 | 15.27 | 质量有待提升
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | >=99% |  | 86% |  | 18 | 15.64 | 项目未完全实施
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | >=98% |  | 85% |  | 18 | 15.61 | 服务能力水平有待提高
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% |  | 85% |  | 18 | 16.11 | 调研成果有待进一步落实
总分 | [7 empty] | 100 | 79.97
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 要及时确定相关项目，并严格推进执行。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目设置要更完善和全面。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 决策设置要更精准全面
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 要按照要求和实际情况，及时推进项目实施
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强对相关业务的培训、指导和学习
|  |  | 项目管理的建议： | 项目管理制度和机制需进一步完善
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无