襄垣县能源局2024年工作总结及

2025年工作谋划

一、2024年亮点工作

（一）金星煤业“绿色开采”评为省级试点项目，晋平煤业“绿色开采”评为市级试点项目。

（二）晋平煤业、新发煤业、大平煤业、荆宝煤业、石板沟煤业、华润煤业等13个煤矿企业通过国家安全高效矿井评审。

二、2024年主要工作

（一）重点指标数据

- 1.经济运行指标完成情况：

- 煤炭行业：县管矿14座，产能1610万吨/年，1—10月份全县原煤产量886.7万吨，同比减少44.61万吨，下降4.79%。预计全年约1000万吨，与去年基本持平。

电力行业：1—11月份，全县累计发电量14.332瓦时，同期13.1482亿千瓦时，同比下降9％。累计用电量6.717亿千瓦时，同期5.4176亿千瓦时，同比上升23.98%。

煤矿瓦斯和煤层气：全县煤矿抽采瓦斯目标任务为1900万立方米，1-11月份累计完成3202.658万立方米，完成全年目标任务的168.56%；煤矿利用瓦斯量全年目标任务为800万立方米，目前累计完成819.92万立方米，完成全年目标任务的102.24%。我县抽采煤层气目标任务为4500万方，金源、华北油田累计完成4432.4万方，1-11月份完成全年目标任务的98.49%。我县利用煤层气目标任务为3820万方，金源、华北油田累计完成3543.79万方，1-11月份完成全年目标任务的92.76%。

2.节能“双控”指标完成情况：2024年度市节能办公室下达目标任务为：能耗强度下降4.0%，能耗总量根据能耗强度降低目标和GDP增速目标合理控制。今年1-10月份全县重点用能单位综合能源消费总量285.73万吨标准煤，比去年同期274.2万吨标准煤同比增长4.2%，万元工业增加值能耗降幅为4.4%。

（二）重点工作情况：

- 1.保障能源生产安全

- （1）保障能源安全生产

- 我局年初制定完成《襄垣县能源局行业安全生产执法计划》，持续健全安全监管机制，明确监管责任，确保监管工作抓细抓实。今年来每月组织全县电力企业召开安全工作会议，传达上级相关文件精神，分析行业风险预判及预防措施，扎实开展电力系统安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）》、电力行业消防安全治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）、电力行业高处作业“百日”安全专项整治行动、电力行业瓦斯、粉尘安全风险防范和隐患排查治理，所查安全隐患376余条，整改完成350条，剩余26条正在整改中。

- （2）完善事中事后监管

按照“三管三必须”和“谁主管谁负责”原则，压紧压实县局监管职责和企业安全主体责任。抓好电力运行监督管理，做好迎峰度夏冬等重点时段电力安全保障。依法依规开展电力安全监管执法，加强“互联网+监管”，提升能源监管信息化水平。完善分级分类监管机制，指导电力企业完成安全风险等级评估。

- （3）增强油气管道保护

今年来，为切实做好全县长输管道企业建设保护工作，每季度组织全县3家管道企业召开“长输管道建设保护工作会议”、“全县长输管道人口密集型高后果区安全风险管控工作会议”。按照年度执法检查计划，开展油气管道保护检查工作，检查问题12条，现已全部整改完毕。

- （4）煤炭企业网络安全等级保护

我县晋平煤业、新发煤业、石板沟煤业、新庄煤业、辉坡煤业、上良煤业、大平煤业、荆宝煤业、西故县煤业、善福煤业、上庄煤业11个煤矿6个信息系统网络安全等级二级已组织专家评审，并已在市公安局备案;华润煤业、金星煤业网络安全等级信息系统已建设完成，准备组织专家评审。

- 2.保障能源供应稳定

- （1）保障煤炭稳产稳供

夯实现有煤炭产量基础，有序释放煤炭产能，加快煤矿施工进度。荆宝煤业，七一善福煤业，新庄煤业、晋平煤业、西故县煤业、辉破煤业、石板沟煤业等七家企业煤矿技改项目有序运行。鑫能煤业“停缓建”矿井建设项目启动，协调地方煤炭资源持续有效配置。1-10月份全县原煤产量为886.7万吨，其中完成稳产稳供任务886.7万吨，签订电煤长期供应合同39份480.66万吨，1-10月份已履约65.87万吨。

- （2）保障电力稳定供应

督促发电企业加强机组检修管理，及时消除设备缺陷，提高机组运行质量；加强发电、输配电设施以及应急电源的运行维护，做好物资储备，确保设备可靠运行；精准预测用电负荷，科学安排调度，强化日常巡检，确保电网稳定安全。

- （3）保障煤层气稳产增产

- 今年市局下达至我县的煤层气抽采目标任务为4500万方，1-11月全县煤层气企业累计完成4132.61万方，完成全年目标任务的91.83%。

- 3.推进煤炭绿色智能开发

- （1）全面推进5G智慧矿山建设

- 我县2024年智能化任务为晋平煤业、新发煤业、上良煤业、金星煤业、善福煤业5座智能化矿井建设完成；目前，晋平煤业智能化矿井建设方案集团已批复，设计已评审，正在进行招标；金星煤业智能化矿井建设项目已备案，设备已招投标，部分设备已进场；上良煤业智能化矿井建设方案集团已评审通过；新发煤业井下精准定位系统、WiFi6已签订合同；善福煤业智能化矿井建设方案已报集团，待批复。

- （2）推动煤炭绿色开采

晋平煤业绿色充填开采第一区段施工已完成，现处于试采阶段；新发煤业绿色充填开采地面充填泵站已建设完成80%。

- （3）规范煤炭洗选行业发展

全县30个洗（选）煤企业，4个“一级行业标准化企业”通过省局验收，12个“二级行业标准化企业”通过市局验收，13个“三级行业标准化企业”通过县级验收。中兴旺业选煤停产未参与标准化。

- （4）提高煤矿先进产能占比

目前全县13座生产煤矿企业全部完成安全高效矿井评审，并已公示。

- 4.发展绿色清洁能源

- （1）推进新能源项目建设

①“源网荷储”一体化项目50MW光伏项目110kV升压站护坡挡墙施工完成30%；综合楼主体框架施工完成60%；辅助用房基础及主体框架施工完成100%；光伏区签署土地流转协议完成30%；35kV集电线路已挂网;220kV外送线路初版方案及报价已编制完成，中南院正在对方案及报价进行评审。50MW风电项目已列入襄垣县国土空间总体规划；建设项目用地预审与选址意见书办理中，相关部门保护区核查工作已完成，选址研究报告已编制完成已上报县自然资源局准备组织评审，地质灾害危险性评估报告已编制完成，按要求正在上报省自然资源厅评审中；土地报批工作，已向县自然资源局用途管制股上报向项目相关资料，待县局列入报批计划开展相关工作；临时用地复垦及使用林地审批等工作陆续开展中。②襄垣上马风光储一体化光伏100MW项目首批发电单元10MW于2023年2月11日并网发电；光伏投运容量85MW；其余箱变正在陆续投运中。③襄垣上马风光储一体化风电100MW项目首批风机机组于8月6日并网发电，风电项目吊装完成18台，并网发电2台，预计12月底全容量并网发电。④襄垣县100MW/200MWh独立储能电站项目、襄垣经开区增量配电网50MW锂离子电池+超级电容混合储能试点示范项目已完成备案、可研及部分前期报告，目前正在办理用地预审与选址意见书，接下来将尽快开展设计、招标、施工许可手续办理等相关工作，争取早日开工建设。

- （2）持续提升瓦斯利用水平

保证现有君发、君泉、鲁信、大平、上良宝鼎和五阳煤矿南丰工区六座瓦斯发电项目稳定运行，积极推进五阳煤矿南岭风井21MW和上庄煤矿低浓度瓦斯发电项目的建设工作，全方位提升瓦斯利用水平。

- （3）加强充电桩、换电站充电基础设施布局建设。襄垣县充（换）电基础设施建设工作专班分别印发《襄垣县电动汽车充（换）电基础设施项目授权建设实施方案》、《襄垣县电动汽车充电基础设施专项规划（2024年—2035年）》的通知，并于7月7日县人民政府印发《同意襄垣县电动汽车充电基础设施专项规划（2024年—2035）的批复》（襄政函〔2024〕19）。《襄垣县电动汽车充电基础设施专项规划（2024年—2035年）》公共区域内电动汽车充（换）电基础设施建设工作，由县人民政府授权襄垣县兴通城市建设投资管理有限公司作为实施主体，负责项目整体推进工作。采用公开招标的方式选定社会投资人，并与中标社会投资人签署《投资合作协议》，7月19日完成招标工作，已和兴通公司完成协议签订，已完成备案。拟选取规划点位建设公共充电桩及换电站，规划共779个充电设施及7个换电站，计划2025年建设完成。目前迎宾西街立交桥下点位已完成翻新地面，完成混凝土浇筑，设备已安装完成。

- 5.提高能源利用效率

- （1）加强组织领导，夯实工作基础

- 县节约能源工作领导小组办公室设在县能源局，负责推进全县节能降耗工作。在日常工作中加强节能政策宣贯，在节能政策法规方面给予帮扶，通过向用能单位宣贯相关节能政策、法律、法规和节能标准，增强用能单位依法用能、合理用能的意识，提高节能管理水平，通过引入先进的节能技术和设备，降低单位产品的能耗，实现绿色低碳发展。

- （2）落实节能目标，严格工作考核

- 县能源局将上级今年下达的年度能源消费总量和强度“双控”目标任务分解到各规上企业，每半年对全县重点用能单位进行考核，查能耗，补短板，查监管，堵漏洞，确保完成双控目标。

- （3）加强节能管理，提高监察力度

- 严把项目准入关，落实“两高”项目能耗和煤耗减量替代，遏制“两高”项目盲目发展。县局聘请节能专家协同对全县17家重点用能单位全面开展节能专项监察。

- （4）提升能效水平，优化产业结构

- 对全县96家规模以上企业能效水平进行了全面摸底，及时掌握各企业的单位产品能耗及万元产值能耗，对照行业标准督促指导重点企业进行节能改造升级，淘汰落后产能；加快发展壮大战略性新兴产业，推动能源结构优化，降低煤炭消费比重，提高我县新能源比重。

- 6.坚持强化党建引领

- （1）加强理论学习

年初召开党建工作部署会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，领会落实党的二十大精神，同时制定党建工作计划，细化党建工作措施，将党建工作与业务工作同步部署，以党建推进能源工作高质量发展。长期坚持党组织“三会一课”基本制度，高标准召开民主生活会和组织生活会，开展高质量党课4次，组织“主题党日”活动11次。

- （2）提高队伍素质

今年以来，我局以全面贯彻落实中央省市县文件精神为重点，针对在职人员，围绕干部“选，育，管”三个关键环节，扎实开展以“提升文化层次，提升创业技能，提升服务本领”为主要内容的干部素质提升活动，锻造高素质骨干队伍，同时引入新鲜血液，通过公务员考试招聘1名公务员，切实提升干部队伍专业化水平。

- （3）全面从严治党

严格落实从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”制度，深化“三不”一体推进。一方面严格纪律管理，强化纪律建设，健全机关内务管理、接待、用车、财经等制度；另一方面强化作风建设，常态化开展警示教育，强化监督执纪，加大督导考核力度。

- 存在的问题

- 1.充电桩建设工作推进缓慢。充电基础设施建设需要规划、用地、电力等多项前提条件，在实施过程过程中涉及多个主管部门和相关企业。（1）在社会停车场所建设充电基础设施，面对众多分散的利益主体，协调难度大;（2）“源网荷储”由于“网”未覆盖各镇及县城，各公共点位电源接入较为困难;（3）在小区安装充(换)电桩由于小区用电荷载不足，部分小区业主不同意，安全管理责任不明确，导致私人用户在小区中安装充(换)电桩较难。

- 2.煤矿智能化建设缓慢。一是主体企业思想认识不到位，责任落实不到位，对智能化建设还不够重视、缺乏长远规划，思想上因循守旧，没有认识到智能化是煤炭行业发展的必然趋势，片面强调智能化建设投入大、技术难、要求高，觉得是面子工程，增加了经济负担、影响了经济效益。二是资金落实不到位，煤矿智能化建设资金投入大，我县襄矿集团晋平上良等煤业条件复杂多样，地质条件差、构造多、经济效益差、资金短缺。三是应备条件有“短板”金星、善福、西故县煤业3号煤层剩余服务年限不足1年，辉坡煤业3号煤层剩余服务年限不足2年，无法布置正规工作面。

- 3.中长期合同履约困难。我县地方煤矿资源减少，采掘不衔接，生产断断续续，部分合同约定付款方式为预付款，需方未按合同支付预付款，导致供方未履约，且市场波动较大、运输距离远、运输难导致合同履约困难。

- 三、2025年工作计划

- 重点项目谋划情况:

按照省委市委关于推进能源革命的总体决策部署，结合襄垣能源产业发展实际，以项目建设引领能源转型。目前，我局收集、谋划煤炭、电力及新能源行业2025年固定资产投资项目共44个，概算总投资107.1亿元，当年投资54.3亿元。其中：煤矿项目16个，续建6个、概算投资5.65亿元、当年投资1.05亿元，新建3个、概算投资2.73亿元、当年投资2.23亿元，谋划项目7个、概算投资7.32亿元、当年投资1.48亿元；电力及新能源项目28个，续建6个、概算投资22.97亿元、当年投资1.68亿元，新建16个、概算投资47.77亿元、当年投资43.80亿元，正在开展前期工作1个、概算投资4.5亿元、当年投资3亿元，谋划项目5个、概算投资16.13亿元、当年投资2.06亿元。

（二）拟推进的重点工作任务

- 1.加快传统能源转型升级，进一步增强发展内生动力。

- （1）深入推进变革煤炭开采方式：在全县晋平煤业、新发煤业推进充填开采；深入推进晋平等10座煤矿智能化矿山建设。

- （2）加速推进电力市场化建设：深化电力市场化交易，贯彻落实省能源局电力直接交易工作方案，引导入市企业积极开展电力现货交易；落实增量配电业务改革，加快经开区增量配电业务试点改革进度，建设完善基础设施；落实优化用电营商环境，认真落实《关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》文件要求，对电网公司落实优化营商环境相关政策要求和国家电网服务标准进行监督检查，督促其优化企业用电服务，提升群众“获得电力幸福感”。

- 2.深化煤层气开采用，进一步扩大资源开发利用。

- 强化工作措施，加大对煤矿瓦斯的抽采利用力度，完成市级给我县下达的目标任务，全方位推进全县煤层气增储上产工作。

- 3.积极推进新能源建设，进一步促进能源绿色发展。

- 一是全力推进“源网荷储”一体化项目建设，积极协调，保障现有工作有序推进；二是加速推进上庄煤矿低浓度瓦斯发电项目和五阳煤矿南岭风井瓦斯氧化供热项目建设进程，进一步提高瓦斯利用率；三是2025年在规划点位建设公共充电桩及换电站，计划建设779个充电设施及7个换电站。

- 4.狠抓节能“双控”，进一步提升能源低碳消费。

- 一方面全面评估，精准制定方案，加大节能技改投入，实现降耗提效；在招商引资项目上，严控“两高”项目增量，以新兴产业为主，有针对性的调整能源企业结构。另一方面完善考核机制，加强“过程”管理，加大节能监察力度，压实企业主体责任。相关部门形成对项目审批和节能审查的协调联动机制，督促企业加强能源管理，做好能源培训和统计分析。

（三）重点改革事项

1.5G智慧矿山建设。涉及企业：襄矿晋平煤业、山西襄垣金星煤业、山西襄矿上良煤业、七一新发煤业；2024年计划：山西襄垣金星煤业、山西襄矿上良煤业、七一新发煤业、七一善福煤业智能化矿井12月底前建设完成。

- 2.“源网荷储”一体化项目。一期50MW光伏项目完工投产，50MW风电项目完成前期工作并开工建设，7MW储能项目开工建设；“虚拟电厂”运营管理平台陆续投入运行。

3.增量配电业务改革试点工作。（1）新建220kV太平站接入国网500kV久安站双回220kV线路工程项目；（2）运用政府专项债建设220kV太平变电站、220kV王桥变电站及三座35kV变电站；（3）“虚拟电厂”运营管理平台开工建设并投入运行。

襄垣县能源局

2024年12月3日