襄垣县能源局

2025年工作成绩和2026年工作计划

2025年，县能源局在县委、县政府的坚强领导下，紧扣年度考核任务，扎实推进各项工作，在能源保供、安全生产、结构转型与绿色发展等领域取得阶段性成效。2026年是“十五五”规划的开局之年，也是构建我县新型能源体系、推动能源高质量发展的关键之年。县能源局将坚持以国家能源安全新战略为根本遵循，深入贯彻落实党中央、国务院及省、市关于能源工作的各项决策部署，紧紧围绕“保障安全、绿色转型、智能高效”的核心要求，以夯实能源基础、激活转型动能、强化治理能力为主线，为全县经济社会可持续发展提供坚实可靠的能源支撑。

一、2025年工作总结

（一）重要指标数据

1.原煤：1-10月份14座县管煤矿原煤产量860.7万吨，去年同期原煤产量787.42万吨，同比上升9.31%。预计全年原煤产量970万吨。

2.洗选煤：1-10月份洗煤产量569.3万吨，去年同期洗煤产量475.1万吨，同比上升19.81%。预计全年洗煤产量630万吨。

3.电力行业：1-10月份全县发电量19.87亿千瓦时，去年同期全县发电量20.25亿千瓦时，同比下降18.75%。1-10月我县社会用电量为522151.9万千瓦时，去年同期为483046.08万千瓦时；同比增长8.1%。

4.煤矿瓦斯：1-10月份全县煤矿累计抽采瓦斯2927.11万立方米，完成目标任务的139.38%。利用量为802.17万方,完成目标任务的66.84%。（襄垣县抽采瓦斯任务2100万方，利用任务1200万方）。

5.煤层气：1-10月份金源在襄垣县抽采累计完成3802.69万方，利用量为3593.48万方,完成目标任务的83.56%。（襄垣县煤层气无抽采任务，利用任务4300万方）

6.节能“双控”指标完成情况：2025年度市节能办公室下达目标任务为：能耗强度下降4.0%，能耗总量根据能耗强度降低目标和GDP增速目标合理控制。今年1-10月份全县重点用能单位综合能源消费总量330.12万吨标准煤，比去年同期295.62万吨标准煤同比增长11.67%，1-10月份万元工业增加值能耗增幅为6.7%。

（二）完成的重点工作

1.保障能源生产安全。一是每月组织全县电力企业召开安全工作会议，传达上级相关文件精神，分析行业风险预判及预防措施，所查安全隐患103余条，整改完成103条。二是对地方13座煤矿监管全覆盖，确保责任层层传导、落实到位。先后共检查29次，共发现问题110条，106条问题已全部整改完成，并进行了现场复查上报，剩余4条正在整改完善中。三是对全县30座洗选煤企业按照山西省能源局煤炭洗选企业标准化管理规范考核评定办法每年50％的抽查，共检查14次，发现问题285条问题，已完成整改265条问题，20条问题正在整改完善中。

2.保障能源供应稳定

（1）保障电力稳定供应

督促发电企业加强机组检修管理，及时消除设备缺陷，提高机组运行质量；加强发电、输配电设施以及应急电源的运行维护，做好物资储备，确保设备可靠运行；精准预测用电负荷，科学安排调度，强化日常巡检，确保电网稳定安全。

（2）保障煤层气稳产增产

今年市局下达至我县的煤层气抽采目标任务为4300万方，1-10月份金源在襄垣县抽采累计完成3802.69万方，利用量为3593.48万方,完成目标任务的83.56%。

3.推进新能源体系建设。（1）推进“源网荷储”一体化项目：建成“源网荷储”一体化一期项目，风电、光伏、储能协同推进。（2）推进独立储能项目建设。三个储能项目目前正在办理电网接入手续，取得接入手续后接下来将尽快开展土地招拍挂、招标等相关工作，争取早日开工建设。（3）持续提升瓦斯利用水平：保证现有君泉、大平、五阳煤矿南丰工区5座瓦斯发电项目稳定正常运行，积极推进上庄煤矿低浓度瓦斯发电项目的建设工作，全方位提升瓦斯利用水平。

（三）完成的重点工程项目

1.煤矿绿色智能化改造项目。2个绿色开采项目：晋平煤业、七一新发；6个智能化掘进工作面：石泉、辉坡、新庄、石板沟、晋平、西故县；2个智能化综采工作面：新庄、新发；2座智能化矿井建设：金星、新发。

2.新型电力体系重点项目。中南电力50MW光伏项目、42.5MW锂离子电池+超级电容混合储能项目、长治精盛能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站、襄垣日盛100MW混合储能独立调频电站、鹏辉力赫襄垣县400MW/800MWh独立储能项目。

（四）工作亮点

2025年，县能源局坚持统筹发展与安全，以能源结构转型和智能化建设为突破口，在能源安全保障、绿色低碳转型、智慧能源建设等方面取得显著成效，多项工作走在全市前列。

1.智能化建设实现新突破

（1）煤矿智能化建设全面推进。完成2座智能化矿井、8个智能化工作面的建设改造，采煤机械化程度达到98%，井下固定岗位全部实现无人值守与远程监控。

（2）智慧监管平台投入运行。建成县级煤炭智慧管控平台，实现对13座煤矿的产量、能耗、安全等数据的实时监测与智能预警，隐患处置效率提升50%。

（3）绿色开采技术广泛应用。在2对矿井实施充填开采，消纳矸石50万吨，减少土地占用100亩，资源综合利用水平显著提升。

2.新能源体系建设取得新进展

（1）"源网荷储"一体化项目建成投运。一期项目顺利投产，新增风电、光伏装机50MW，配套建设混合储能42.5MW，实现清洁能源就地消纳。

（2）独立储能项目加快推进。3个大型独立储能项目完成电网接入手续，总规模达700MW/1400MWh，建成后将成为区域电网重要调节力量。

（3）瓦斯综合利用成效显著。5座瓦斯发电站稳定运行，1座低浓度瓦斯发电项目开工建设，全年瓦斯利用量达763万立方米，相当于减排二氧化碳11.5万吨。

3.能源安全保障能力得到新提升

（1）煤炭保供扎实有力。1-9月原煤产量767.83万吨，同比增长5.21%，预计全年产量970万吨，超额完成保供任务。

（2）电力供应稳定可靠。发电量同比增长12.84%，全社会用电量同比增长8.14%，电力供需保持平衡。

（3）清洁能源供应持续增加。煤层气利用量3231.92万立方米，完成年度任务75.16%，非常规天然气开发利用步伐加快。

二、2026年工作打算

（一）重点工作任务

1.夯实能源保障基础

（1）推进产能释放。加快鑫能煤业等矿井建设进度，推动技改项目早日达产达效，力争全年原煤产量稳步增长。

（2）强化供需衔接。深化与电力企业合作，确保电煤长期合同履约率达90%以上，建立煤炭供需动态监测机制，用以应对极端天气等突发情况，保障供应稳定。

2.推进煤矿智能转型

（1）攻坚智能化建设。力争在2027年全部完成智能化矿井建设。

（2）推动绿色发展。推广绿色开采技术，扩大充填开采应用范围，新增2—3座绿色开采示范矿井，提升煤炭资源利用率。

（3）推动设备全面更新。严格落实煤炭领域设备淘汰政策，2026年底前完成所有服役超15年及老旧落后设备的更换，同步推进智能化配套设备升级，实现“数控替代人控”。

（4）完善智慧监管体系。整合矿井监测数据，搭建县级煤炭行业智慧管控平台，实现产量、销量、能耗等数据实时监控，提升行业治理数字化水平。

3.提升本职业务

（1）深化责任落实。加强业务培训，“严格按照襄垣县能源局职能配置和“三管三必须”认真组织实施，股室各负责业务要实行包保制，开展常态化督查检查工作。

（2）强化监管能力。聘请专家库专业技术人员，每季度组织专家对煤矿技改项目全覆盖进行会诊和服务指导，对存在的问题隐患提出好的意见和建议，确保整改闭环率100%。

（二）重点工程项目

1.推进在库项目投运

推进长治精盛能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站、襄垣日盛100MW混合储能独立调频电站、鹏辉力赫襄垣县400MW/800MWh独立储能项目、中南院50MW风电项目投产。

2.增量配电网电力与电网建设

“源网荷储”一体化项目襄垣经开区增量配电网规划有4项，①襄垣经济技术开发区基础设施建设项目（一期）供电系统及配套工程，②太平220千伏输变电工程久安～太平220千伏输电线路工程，③增量配电网改造项目，④新能源电网项目。

3.“源网荷储”一体化项目建设

（1）“源网荷储”一体化新能源项目

山西华电襄垣源网荷储一体化二期新能源项目预计2026年5月开工，2029年5月完工；中润盛和50MW低风速风力发电项目预计2026年4月开工，2027年12月完工；诺碳（襄垣）清洁能源有限公司60MW光伏项目预计2026年12月开工，2027年9月完工；襄垣县“源网荷储”一体化朝阳新区“光储充”项目（“智能微电网”试点项目）预计2026年7月开工建设，2027年8月完工；襄垣县下良镇农业科技光伏小镇项目预计2025年12月开工，2027年12月完工；襄矿集团中烨能投分布式光伏项目预计2025年12月开工，2029年12月完工；山西省襄垣县源网荷储一体化项目（二期）风电项目预计2026年9月开工，2028年9月完工。

（2）“源网荷储”一体化新型储能项目

襄垣王桥200MW/800MWh液流储能项目预计2026年7月开工建设，2028年12月完工；襄垣富阳200MW/800MWh液流储能项目预计2026年7月开工建设，2029年3月完工；300MW／1800MWh硐室共享压缩空气储能项目预计2026年7月开工建设，2029年6月完工；100MW/200MWh锂电池+100MW/30s超级电容构网型共享储能预计2026年8月开工建设，2027年12月完工；长治库发能源有限公司有限公司400MW/1600MWh磷酸铁锂电化学储能电站预计2026年8月开工建设，2027年11月完工；长治天辰新能源有限公司400MW/800MWh共享储能电站预计2026年6月开工建设，2027年8月完工。

（3）“源网荷储”一体化涉及到的其它项目

襄垣集约式柔性绿色城市公共充电站项目预计2026年7月开工建设，2027年10月完工；襄垣县“源网荷储”一体化电动汽车充（换）电站基础设施新能源微电网预计2026年7月开工建设，2029年12月完工；容海电厂（2×135MW）机组破产重组启动技术改造项目预计2026年3月开工建设，2027年9月完工。

4.煤层气开发项目

蓝焰煤层气武乡勘探开发项目：全年计划完成钻井2口，完成压裂作业4口井，全年计划完成新井投运4口，具体包含1口定向井及3口水平井2026年计划完成总投资0.3亿元，主要用于上述工程的实施与推进。

潞安金源煤层气：计划完成山西省襄垣县王村-夏庄南、北区域煤层气开发二期项目4口水平井压裂及排采设备安装，预计投资1400万元。

5.电网重点项目

加大电网建设投资力度，预计累计投资4747万元，新建及改造10kV线路17.53公里，同时，对城内府前路的10kV电缆进行更新改造，更换老旧环网柜10座，进一步提高城网供电可靠性，此外，对63个台区77.27公里低压线路改造，改造配变容量15000kVA，重点解决县城区的负荷紧张以及农村地区低电压、动力电不足等问题，为农村地区的农业生产、乡村旅游等产业发展提供有力支撑。

2025年11月25日